## OBRAS
Construção da sede própria da Câmara Municipal de Vereadores na Rua 5 de Março esquina com a Projeção da Avenida Edmundo Dickel, 278, Bairro Centro, Município de Paverama/RS
CONCLUSÃO | VALOR DA OBRA (R$) | EMPRESA CONTRATADA | CONTRATO | LICITAÇÃO | REALIZADO % | OBRA
2017-12-04 | 14700 | Carine Beatriz Anschau Sotelo (948.198.230-00) | 006/2017 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100% | Projeto de Arquitetura para o Prédio
2017-12-23 | 4800 | Talento - Meio Ambiente e Engenharia Ltda. (18.856.531/0001-46) | 007/2017 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2017 | 100% | Projeto técnico para obtenção de licenciamento ambiental
2019-03-21 | 96610.74 | Construtora Edil Ltda. - Epp (02.997.358/0001-66) | 002/2019 | TOMADA DE PREÇO 005/2018 | 100% | Fundações/Estrutura
2021-01-24 | 86624.29 | Construtora Edil Ltda. - Epp (02.997.358/0001-66) | 037/2020 | TOMADA DE PREÇO 002/2020 | 100% | Paredes/Divisórias
2022-03-24 | 135562.44 | Construtora Edil Ltda. - Epp (02.997.358/0001-66) | 021/2021 | TOMADA DE PREÇO 001/2021 | 100% | Super Estruturas/Elétrico/Paredes/Divisórias
2022-09-06 | 152038.88 | Construtora Edil Ltda. - Epp (02.997.358/0001-66) | 036/2022 | TOMADA DE PREÇO 004/2022 | 100% | Cobertura/Elétrico/Revestimento
2024-04-15 | 253183.05 | Construtora Sigma Sul Ltda (26.750.973/0001-31) | 031/2023 | TOMADA DE PREÇO 001/2023 | 100% | Revestimento interno e externo, execução do contrapiso, laje da arquibancada do plenário e esquadrias (janelas) de alumínios com os vidros
2025-05-27 | 132293.69 | 4d Construcoes Ltda (20.954.963/0001-31) | 051/2024 | Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica 8 / 2024 | 100% | Pisos/ Pintura Externa - Interna/ Instalação de Porta.
| 9500 | Raul Diego Griebeler Arquitetura (63.878.740/0001-45) | 064/2025 | Processo de Inexigibilidade 024 / 2025 |  | Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo Arquitetônico da futura sede da Câmara Municipal de Vereadores de Paverama.
| 39475.05 | Cvm Instalacoes e Material Eletrico Ltda (16.813.658/0001-52) | 059/2025 | Processo de Dispensa 029 / 2025 |  | Contratação de empresa especializada para o fornecimento e prestação de serviços elétricos, instalação e manutenção do sistema de climatização e implementação de infraestrutura de rede lógica de internet e sistema de monitoramento eletrônico nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Paverama.